นวัตกรรม เรื่อง“ช้อนหายได้คืน”

หน่วยงาน	กลุ่มงานโภชนศาสตร์  โรงพยาบาลขลุง

1.   สภาพปัญหา

กลุ่มงานโภชนศาสตร์พบว่าเกิดปัญหาช้อนสูญหายเป็นประจำทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อช้อนทานข้าวสำหรับผู้ป่วยสามัญเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผู้ป่วยบางรายไม่ได้เอาช้อนมาจากบ้านจึงขอยืมไว้ก่อนและผู้ป่วยไม่ได้คืนช้อน ทำให้เกิดการสูญหายขณะนำส่งบนหอผู้ป่วย ทางกลุ่มงานโภชนศาสตร์จึงได้คิดวิธีที่สามารถตรวจสอบการสูญหายได้ จึงคิดนวัตกรรม “ช้อนหายได้คืน” นี้ขึ้นมา

2.  วัตถุประสงค์

2.1   เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อช้อน

3.   วิธีดำเนินการ

การดำเนินงาน  :     ปี 2556

| กิจกรรม | ปัญหาที่พบ/แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- |
| 1.ช้อนทานข้าวสำหรับผู้ป่วยสามัญสูญหายขณะนำส่งบนหอผู้ป่วยและห้องคลอด | -ผู้ป่วยขอยืมไว้ใช้แล้วไม่ได้คืนให้ |

การดำเนินงาน  :     ปี 2557 (ตุลาคม- กรกฎาคม 2557)

| กิจกรรม | ปัญหาที่พบ/แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- |
| 1.ออกแบบใบบันทึกภาชนะอุปกรณ์บนหอผู้ป่วย 2.นำใบบันทึกภาชนะอุปกรณ์ไปใช้ที่ห้องคลอดและหอผู้ป่วย | - -เจ้าหน้าที่บันทึกภาชนะอุปกรณ์คือช้อนและถาด หลังนำส่งอาหารเสร็จแล้วทำให้ไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงเนื่องจากไม่ได้เอาใบบันทึกภาชนะอุปกรณ์ขึ้นไป -โดยนักโภชนาการจะสุ่มขึ้นไปตรวจสอบบนหอผู้ป่วยว่าใช้ใบบันทึกภาชนะอุปกรณ์จริงตามที่ได้ |
| กิจกรรม | ปัญหาที่พบ/แนวทางการแก้ไข |
| 3.ตรวจสอบตามเตียงแต่ละเตียงของผู้ป่วยเวลาผู้ป่วยรับประทานอาหารเสร็จขณะนำส่งต้องมีถาดอาหารและช้อนกลับมาทุกเตียง 4.นำข้อมูลที่ได้มาสรุปและนำเข้าแฟ้มเก็บเป็นข้อมูลของหน่วยงาน | กำหนดไว้ -แต่บางครั้งพบว่าผู้ป่วยไม่มีช้อนทานข้าวไว้ใช้จะขอยืมไว้ก่อนทางหน่วยงานจะให้เป็นช้อนพลาสติกใสใช้ครั้งเดียวแทนเพื่อลดการสูญหายของช้อน - |

4.   ผลจากการดำเนินการ

| ตัวชี้วัด | ปีงบประมาณ 255๖ | ปีงบประมาณ2557 (ตุลาคม- กรกฎาคม 2557) |
| --- | --- | --- |
| จำนวนช้อนสูญหาย(คัน) | 98 | 5 |
| จำนวนเงินที่ต้องซื้อช้อนใหม่(บาท) | 245 | 12.50 |

5. ปัญหา/อุปสรรค

5.1 เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำใบบันทึกภาชนะอุปกรณ์ไปบนหอผู้ป่วยจะจดใส่กระดาษไว้แล้วลงบันทึกทีหลัง

6.งบประมาณที่ใช้

ไม่มี

7.   การนำไปใช้และขยายผล

7.1  	นวัตกรรม “ช้อนหายได้คืน” นี้สามารถนำมาเป็นมาตรฐานสำหรับหน่วยงานได้เพื่อลดปริมาณการจัดซื้อช้อนทานข้าวสำหรับผู้ป่วยสามัญ